# Propuesta previa · Reserva de puestos de trabajo (2025)

Documento ficticio creado para el ejercicio de la sesión 5. Resume un proyecto anterior parecido para que sirva de referencia al estimar el portal de reservas de salas.

## Resumen

En 2025 se construyó un módulo para reservar puestos de trabajo en la misma aplicación interna, con el mismo stack (React, FastAPI y PostgreSQL). Se estimaron 140 horas y se emplearon 182 horas reales.

## Horas estimadas frente a reales

| Partida | Estimadas | Reales | Desvío |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | 12 | 14 | +17 % |
| Backend y control de concurrencia | 30 | 44 | +47 % |
| Pantallas de reserva | 34 | 38 | +12 % |
| Notificaciones por correo | 10 | 18 | +80 % |
| Pruebas y documentación | 34 | 44 | +29 % |
| Despliegue y demo | 8 | 10 | +25 % |
| Contingencia | 12 | 14 | +17 % |
| Total | 140 | 182 | +30 % |

## Lecciones aprendidas

La concurrencia (dos reservas a la vez) se subestimó: hicieron falta bloqueos en base de datos y pruebas específicas.

Las plantillas de correo y el manejo de fallos de envío costaron casi el doble de lo previsto.

Una contingencia del 10 % no fue suficiente; para proyectos similares se recomienda un 20 %.

Tener a QA desde el principio redujo los errores en la demo final.